## 5.1
Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік
1. | 600000 |  |  | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради
| (КТПКВК МБ) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 610000 |  |  | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради
| (КТПКВК МБ) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 617320 | 443 |  | Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення
| (КТПКВК МБ) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. | Мета бюджетної програми: |  | Забезпечення належного рівня доступу для отримання послуг загальноосвітніх бюджетних закладів.
5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 | Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів
(тис. грн.)
N з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Видатки (надані кредити) |  | 892.4604 | 892.4604 |  | 804.3859 | 804.3859 | 0 | -88.0745 | -88.0745
Розбіжність виникла за рахунок уточнення вартості робіт по будівництву футбольного поля зі штучним покриттям Чернеччинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів та, реконструкції котельні Чернеччинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, зменшення витрат по розробці проектно-кошторисної документації об’єктів реконструкції
1.1 | Реконструкція та реставрація об'єктів |  | 892.4604 | 892.4604 |  | 804.3859 | 804.3859 | 0 | -88.0745 | -88.0745
Розбіжність виникла за рахунок уточнення вартості робіт по будівництву футбольного поля зі штучним покриттям Чернеччинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів та, реконструкції котельні Чернеччинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, зменшення витрат по розробці проектно-кошторисної документації об’єктів реконструкції

## 5.2
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис.грн.)
N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Залишок на початок року | х | - | -
у т.ч.
1.1 | Власних надходжень | х | - | -
1.2 | Інших надходжень | х | - | -
2. | Надходження | 892.4604 | 804.3859 | -88.0745
у т.ч.
2.1 | Власних надходжень | - | - | -
2.2 | Надходженя позик | - | - | -
2.3 | Повернення кредитів | - | - | -
2.4 | Інші надходження | 892.4604 | 804.3859 | -88.0745
Розбіжність виникла за рахунок уточнення вартості робіт по будівництву футбольного поля зі штучним покриттям Чернеччинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів та, реконструкції котельні Чернеччинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, зменшення витрат по розробці проектно-кошторисної документації об’єктів реконструкції
3. | Залишок на початок року | х | - | -
у т.ч.
3.1 | Власних надходжень | х | - | -
3.2 | Інших надходжень | х | - | -

## 5.3 Показники
5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
N з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Напрям використання бюджетних коштів (1)
Завдання 1. Будівництво освітніх установ та закладів
1 | затрат
1.1 | Обсяг видатків на проведення будівництва освітніх установ та закладів |  | 683.607 | 683.607 |  | 680.0447 | 680.0447 | - | -3.5623 | -3.5623
Розбіжність виникла за рахунок уточнення вартості робіт по будівництву футбольного поля зі штучним покриттям Чернеччинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів .
2 | продукту
2.1 | Кількість освітніх закладів, в яких буде проведено будівництво |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | - | - | -
2.2 | Загальна площа об’єкта будівництва |  | 924 | 924 |  | 924 | 924 | - | - | -
Відхилень немає
3 | ефективності
3.1 | Середня вартість робіт в одному закладі |  | 683.607 | 683.607 |  | 680.0447 | 680.0447 | - | -3.5623 | -3.5623
3.2 | Середня вартість будівництва 1 кв.м |  | 739.8344 | 739.8344 |  | 735.9792 | 735.9792 | - | -3.8553 | -3.8553
Розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт по будівництву футбольного поля зі штучним покриттям Чернеччинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів .
Завдання 2. Розробка проектно-кошторисної документації об’єкта реконструкції
5 | затрат
5.1 | Витрати на проведення реконструкції освітніх установ та закладів |  | 60.755 | 60.755 |  | 38.755 | 38.755 | - | -22 | -22
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту виникла у зв'язку з тим, що вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції топкових Хухрянської ЗОШ І-ІІІ та Сонячненського НВК:ЗОШ І-Ш ступенів –ДНЗ склалась меншею ніж планова.
6 | продукту
6.1 | Кількість освітніх закладів, в яких буде проведено реконструкція |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | - | - | -
Відхилень немає
7 | ефективності
7.1 | Середня вартість робіт в одному закладі |  | 30.3775 | 30.3775 |  | 19.3775 | 19.3775 | - | -11 | -11
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникла у зв'язку з тим, що вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції топкових Хухрянської ЗОШ І-ІІІ та Сонячненського НВК:ЗОШ І-Ш ступенів –ДНЗ склалась меншею ніж планова.
8 | якості
8.1 | Рівень готовності |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | - | - | -
Завдання 3. Забезпечення реконструкції об’єктів теплопостачання закладів освіти
9 | затрат
9.1 | Обсяг видатків на реконструкцію об’єктів теплопостачання закладів освіти |  | 148.098 | 148.098 |  | 85.5862 | 85.5862 | - | -62.5118 | -62.5118
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат виникла у зв'язку з тим, що вартість робіт по реконструкції котельні Чернеччинської ЗОШ І-ІІІ ступенів зі встановленням єдиного вузла обліку газу та системи опалення Хухрянської ЗОШ І-ІІІ ступенів була зменшена в зв'язку з меншим обсягом робіт ніж планувалось.
10 | продукту
10.1 | Кількість освітніх закладів, в яких буде проведено реконструкція |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | - | - | -
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту немає.
11 | ефективності
11.1 | Середня вартість робіт в одному закладі |  | 74.049 | 74.049 |  | 42.7931 | 42.7931 | - | -31.2559 | -31.2559
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникла у зв'язку з тим, що вартість робіт по реконструкції котельні Чернеччинської ЗОШ І-ІІІ ступенів зі встановленням єдиного вузла обліку газу та системи опалення Хухрянської ЗОШ І-ІІІ ступенів була зменшена в зв'язку з меншим обсягом робіт ніж планувалось.
12 | якості
12.1 | Рівень готовності |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | - | - | -
Відхилень немає
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників свідчить, що відділ освіти Чернеччинської сільської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0617320. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.
Заборгованості на кінець звітного періоду не має.

## 5.4. Показники
5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
тис.грн
№ з/п | Показники | Попередній рік |  |  | Звітний рік |  |  | Відхилення виконання (у відсотках)
|  | загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | загальний фонд | Спеціальний фонд | разом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11
Видатки (надані кредити)
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів)порівняно із аналогічними показниками попереднього року
в т.ч.
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
1 | затрат
1.1 | Обсяг видатків на проведення будівництва освітніх установ та закладів |  |  |  |  | 680.0447 | 680.0447
Розбіжність виникла за рахунок уточнення вартості робіт по будівництву футбольного поля зі штучним покриттям Чернеччинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів .
2 | продукту
2.1 | Кількість освітніх закладів, в яких буде проведено будівництво |  |  |  |  | 1 | 1
2.2 | Загальна площа об’єкта будівництва |  |  |  |  | 924 | 924
Відхилень немає
3 | ефективності
3.1 | Середня вартість робіт в одному закладі |  |  |  |  | 680.0447 | 680.0447
3.2 | Середня вартість будівництва 1 кв.м |  |  |  |  | 735.9792 | 735.9792
Розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт по будівництву футбольного поля зі штучним покриттям Чернеччинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів .
Завдання 2. Розробка проектно-кошторисної документації об’єкта реконструкції
5 | затрат
5.1 | Витрати на проведення реконструкції освітніх установ та закладів |  |  |  |  | 38.755 | 38.755
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту виникла у зв'язку з тим, що вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції топкових Хухрянської ЗОШ І-ІІІ та Сонячненського НВК:ЗОШ І-Ш ступенів –ДНЗ склалась меншею ніж планова.
6 | продукту
6.1 | Кількість освітніх закладів, в яких буде проведено реконструкція |  |  |  |  | 2 | 2
Відхилень немає
7 | ефективності
7.1 | Середня вартість робіт в одному закладі |  |  |  |  | 19.3775 | 19.3775
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникла у зв'язку з тим, що вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції топкових Хухрянської ЗОШ І-ІІІ та Сонячненського НВК:ЗОШ І-Ш ступенів –ДНЗ склалась меншею ніж планова.
8 | якості
8.1 | Рівень готовності |  |  |  |  | 100 | 100
Завдання 3. Забезпечення реконструкції об’єктів теплопостачання закладів освіти
9 | затрат
9.1 | Обсяг видатків на реконструкцію об’єктів теплопостачання закладів освіти |  |  |  |  | 85.5862 | 85.5862
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат виникла у зв'язку з тим, що вартість робіт по реконструкції котельні Чернеччинської ЗОШ І-ІІІ ступенів зі встановленням єдиного вузла обліку газу та системи опалення Хухрянської ЗОШ І-ІІІ ступенів була зменшена в зв'язку з меншим обсягом робіт ніж планувалось.
10 | продукту
10.1 | Кількість освітніх закладів, в яких буде проведено реконструкція |  |  |  |  | 2 | 2
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту немає.
11 | ефективності
11.1 | Середня вартість робіт в одному закладі |  |  |  |  | 42.7931 | 42.7931
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникла у зв'язку з тим, що вартість робіт по реконструкції котельні Чернеччинської ЗОШ І-ІІІ ступенів зі встановленням єдиного вузла обліку газу та системи опалення Хухрянської ЗОШ І-ІІІ ступенів була зменшена в зв'язку з меншим обсягом робіт ніж планувалось.
12 | якості
12.1 | Рівень готовності |  |  |  |  | 100 | 100
Відхилень немає
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Об'єднання територіальної громади відбулось з початку 2018 року , тому у 2017 році показники відсутні.

## 5.5.
5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
тис.грн
| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з уразуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7
| 1 | Надходження всього: | х | 892.4604 | 804.3859 | -88.0745 | х | х
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х | 892.4604 | 804.3859 | -88.0745 | х | х
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х
|  | Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х
|  | Інші джерела | х |  |  |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: відхилення виникли в зв'язку з оголошеною ціною постачальника
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | х | 892.4604 | 804.3859 | -88.0745 | х | х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
| 2.1. | Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма 1)
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
Напрям спрямування коштів ( обєкт) 1
Напрям спрямування коштів ( обєкт) 2
…
Інвестиційний проект (програма 2)
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника
Напрям спрямування коштів ( обєкт) 1
Напрям спрямування коштів ( обєкт) 2
…
| 2.2. | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х |  |  |  | х | х
| 5.6. | "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": |  | фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було
| 5.7. | "Стан фінансової дисціпліни": | Задовільний. Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок і кінець року відсутня.
| 5.8. | Узагальнений висновок щодо:
|  | актуальності бюджетної програми: | є актуальною для подальшої її реалізації
|  | ефективності бюджетної програми: | забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів._
|  | корисності бюджетної програми: | забезпечено виконання повного обсягу робіт по будівництву футбольного поля в Чернеччинській ЗОШ І-ІІІ ст, виготовлено ПКД на проведення реконструкції топкових Хухрянської ЗОШ І-ІІІ та Сонячненського НВК:ЗОШ І-Ш ступенів –ДНЗ, закуплено матеріали для проведення робіт по реконструкції котельні Чернеччинської ЗОШ І-ІІІ ступенів зі встановленням єдиного вузла обліку газу
|  | довгострокових наслідків бюджетної програми: | програма має довгостроковий характер.
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів | [6 empty] | А. ПЕЛИХ
[5 empty] | (підпис) |  | (ініціали та прізвище)