## звіт (2)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
1. | 600000 |  |  | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради
| (КТПКВК МБ) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 610000 |  |  | Відділ освіти Чернеччинської сільської ради
| (КТПКВК МБ) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 617321 | 443 |  | Будівництво освітніх установ та закладів
| (КТПКВК МБ) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. | Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис.грн.)
| Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 892.4604 | 892.4604 |  | 804.3859 | 804.3859 | 0 | -88.0745 | -88.0745
5. | Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Усього
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
5. | Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)
N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 617321 |  | Завдання 1. Будівництво освітніх установ та закладів Завдання 2. Розробка проектно-кошторисної документації об’єкта реконструкції Завдання 3. Забезпечення реконструкції об’єктів теплопостачання закладів освіти | 0 | 892.4604 | 892.4604 | 0 | 804.3859 | 804.3859 | 0 | -88.0745 | -88.0745 | Розбіжність виникла за рахунок уточнення вартості робіт по будівництву футбольного поля зі штучним покриттям Чернеччинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів та, реконструкції котельні Чернеччинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, зменшення витрат по розробці проектно-кошторисної документації об’єктів реконструкції
Усього: |  |  |  | 0 | 892.4604 | 892.4604 | 0 | 804.3859 | 804.3859 | 0 | -88.0745 | -88.0745
6. | Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
| Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Програма економічного і соціального розвитку Чернеччинської сільської ради (об’єднаної територіальної громади) на 2018 рік |  | 892.46 | 892.46 |  | 804.3859 | 804.3859 | 0 | -88.0741 | -88.0741 | Розбіжність виникла за рахунок уточнення вартості робіт по будівництву футбольного поля зі штучним покриттям Чернеччинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів та, реконструкції котельні Чернеччинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, зменшення витрат по розробці проектно-кошторисної документації об’єктів реконструкції
| Усього | 0 | 892.46 | 892.46 |  | 804.3859 | 804.3859 | 0 | -88.0741 | -88.0741
7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
N з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітній період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 | 617321 | затрат
1.1 |  | Обсяг видатків на проведення будівництва освітніх установ та закладів | грн. | Рішення сесії Чернеччинської сільської ради |  | 683.607 | 680.0447 | -3.5623
Розбіжність виникла за рахунок уточнення вартості робіт по будівництву футбольного поля зі штучним покриттям Чернеччинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів .
2 |  | продукту
2.2 |  | Кількість освітніх закладів, в яких буде проведено будівництво | од. | Рішення сесії Чернеччинської сільської ради |  | 1 | 1
N з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітній період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
2.3 |  | Загальна площа об’єкта будівництва | кв.м | Проектно-кошторисна документація |  | 924 | 924
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту немає
3 |  | ефективності
3.1 |  | Середня вартість робіт в одному закладі | грн. | Розрахунково |  | 683.607 | 680.0447 | -3.5623
3.2 |  | Середня вартість будівництва 1 кв.м | грн. | Розрахунково |  | 739.8344 | 735.9792 | -3.8553
Розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт по будівництву футбольного поля зі штучним покриттям Чернеччинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів .
4 |  | якості
4.1 |  | Рівень готовності | % | Розрахунково |  | 90 | 90 | -
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту немає.
5 |  | затрат
5.1 |  | Витрати на проведення реконструкції освітніх установ та закладів | грн. | Рішення сесії Чернеччинської сільської ради |  | 60.755 | 38.755 | -22
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту виникла у зв'язку з тим, що вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції топкових Хухрянської ЗОШ І-ІІІ та Сонячненського НВК:ЗОШ І-Ш ступенів –ДНЗ склалась меншею ніж планова.
6 |  | продукту
6.1 |  | Кількість освітніх закладів, в яких буде проведено реконструкція | од. | Рішення сесії Чернеччинської сільської ради |  | 2 | 2 | -
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту немає.
7 |  | ефективності
7.1 |  | Середня вартість робіт в одному закладі | грн. | Розрахунково |  | 30.3775 | 19.3775 | -11
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникла у зв'язку з тим, що вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції топкових Хухрянської ЗОШ І-ІІІ та Сонячненського НВК:ЗОШ І-Ш ступенів –ДНЗ склалась меншею ніж планова.
8 |  | якості
8.1 |  | Рівень готовності | % | Розрахунково |  | 100 | 100 | -
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту немає.
N з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітній період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
9 |  | затрат
9.1 |  | Обсяг видатків на реконструкцію об’єктів теплопостачання закладів освіти | грн. | Рішення сесії Чернеччинської сільської ради |  | 148.098 | 85.5862 | -62.5118
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат виникла у зв'язку з тим, що вартість робіт по реконструкціїя котельні Чернеччинської ЗОШ І-ІІІ ступенів зі встановленням єдиного вузла обліку газу та системи опалення Хухрянської ЗОШ І-ІІІ ступенів була зменшена в зв'язку з меншим обсягом робіт ніж планувалось.
10 |  | продукту
10.1 |  | Кількість освітніх закладів, в яких буде проведено реконструкція | од. | Рішення сесії Чернеччинської сільської ради |  | 2 | 2 | -
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту немає.
11 |  | ефективності
11.1 |  | Середня вартість робіт в одному закладі | тис.грн. | Розрахунково |  | 74.049 | 42.7931 | -31.2559
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникла у зв'язку з тим, що вартість робіт по реконструкції котельні Чернеччинської ЗОШ І-ІІІ ступенів зі встановленням єдиного вузла обліку газу та системи опалення Хухрянської ЗОШ І-ІІІ ступенів була зменшена в зв'язку з меншим обсягом робіт ніж планувалось.
12 |  | Показники якості:
12.1 |  | Рівень готовності | % | Розрахунково |  | 100 | 100
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту немає.
Аналіз стану виконання результативних показників : розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюєтся зменшенням обсягу робіт та зменшенням фактичної вартості робіт. Передбачені бюджетною програмою кошти використані на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконтрукцію топкових Хухрянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Сонячненського НВК І-ІІІ ст., на реконструкцію котельні Чернеччинської ЗОШ І-ІІІ ст. та топкової Хухрянської ЗОШ І-ІІІ ст. за цільовим призначенням відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0617321
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів | [8 empty] | Є. КОРИТНИК
[7 empty] | (підпис) |  | (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів | [8 empty] | А. ПЕЛИХ
[7 empty] | (підпис) |  | (ініціали та прізвище)